GuardSync

警備会社向け統合管理システム
プロジェクト計画書

バージョン: 1.0　|　作成日: 2026年5月18日　|　ステータス: 承認待ち

# 0. エグゼクティブサマリー

GuardSyncは、警備会社向け統合管理システムの新規開発プロジェクトです。競合サービス（komainu.cloud）の56機能を分析し、UI/UXの大幅な改善と発注元企業との自動連携・AI活用による差別化を実現します。

MINプランを2026年6月20日にリリースし、MAXプランを2026年8月末に完成させます。開発はClaude Code（AI）を最大活用し、1名体制で実施します。

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 基本情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト名 | GuardSync |
| サービス種別 | 警備会社向け統合管理SaaS |
| 競合サービス | komainu.cloud（56機能） |
| 開発体制 | 1名 + Claude Code（AI自動実装） |
| MINリリース | 2026年6月20日 |
| MAXリリース | 2026年8月末 |
| 技術スタック | React(PWA) + Express + Prisma + PostgreSQL + Railway |
| インフラ | Railway（バックエンド）+ お名前.com RS（フロントエンド） |

## 1.2 差別化ポイント

競合（komainu.cloud）にない以下の機能で市場優位を確立します：

高品質UI/UX：高齢の警備員でも直感的に操作できるデザイン

発注元連携：建設・建築・造園会社との双方向情報連携

自動受付エンジン：LINE / メール / FAX（OCR）からの依頼を自動取得・サジェスト

前日自動確認：翌日の依頼内容を前日午前中に自動送信・確認

電子契約：独自実装の電子署名・タイムスタンプ・決裁フロー

日払い管理：手数料管理・月末給与との自動差引

# 2. 要件定義（MoSCoW分析）

## 2.1 Must（6月20日必須）

| カテゴリ | 機能内容 |
| --- | --- |
| 管制機能 | 状況監視・自動監視・1号/2号業務配置・月間シフト・ホワイトボード・管制表出力・業務レポート等（全15機能） |
| 隊員アプリPWA | 出動/上下番ワンボタン・月間スケジュール・経路案内・警備報告書（独自設計） |
| マスターデータ | 隊員・現場/契約・協力会社・車両の各CRUD管理 |
| 権限設定 | 役割別アクセス制御（管制員・給与担当・請求担当等） |
| マルチテナント | 複数警備会社が独立して利用できる設計 |
| 請求機能 | 請求作成・インボイス対応・総括請求・売掛管理・メール送信 |
| LINE Official連携 | お知らせ配信・アラート通知・既読管理 |
| 自動受付エンジン | LINE/メール/FAX→OCR→件名自動取得・作成サジェスト |
| 前日自動確認 | 翌日配置を前日午前中に自動送信（差別化機能） |
| 実績管理 | 打刻・時間記録・給与反映 |
| 日払い管理 | 申請/承認フロー・手数料管理・月末給与自動差引 |
| 契約条件設定 | 単価・勤務条件・請求への自動反映 |
| CSV出力 | 勤怠・隊員・契約データのCSVダウンロード |

## 2.2 Should（v2：8月末）

| カテゴリ | 機能内容 |
| --- | --- |
| 給与集計 | 日給月給・変形労働制・残業計算・給与明細メール送信 |
| 労務管理 | 就労時間アラート・有給管理・有給自動付与 |
| 電子契約 | 紙契約書OCR取込・社内決裁フロー・メール署名依頼・タイムスタンプ |
| 帳票強化 | 帳票Excel出力・会計ソフトCSV（マネーフォワード/弥生/freee） |
| 隊員アプリ強化 | 休暇申請・出勤希望・トイレ/コンビニ/駐車場検索 |
| 発注元連携強化 | 建設・造園会社との詳細情報連携 |

## 2.3 Could（v3以降）

| カテゴリ | 機能内容 |
| --- | --- |
| AI自動配置 | 過去の配置傾向から自動シフト作成（競合も未実装） |
| 会計ソフトAPI連携 | マネーフォワード・freee・弥生への直接API連携 |
| IVR（自動音声電話） | ガラケー対応の上下番自動音声報告 |
| 日払い外部連携 | 即給By GMO・JOBPAY連携 |
| 年末調整 | 年末調整書類の電子管理・計算 |
| 認定タイムスタンプ | セイコーソリューションズ等の認定TSA |

## 2.4 Won't（今回実施しない）

| 機能 | 理由 |
| --- | --- |
| IP電話連携 | 専用機器・設定が複雑すぎる |
| トイレ/コンビニ/駐車場検索 | 地図API別途必要・優先度低（v2で検討） |
| 総括請求インボイス完全対応 | 会計士確認が必要・複雑（v2で対応） |
| 有給給与計算 | 社労士確認が必要（v2で対応） |

# 3. スケジュール（34日計画）

| 週 | 期間 | フェーズ | 主なタスク |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 5/17〜5/23 | 基盤構築 | DB設計・認証・マルチテナント・マスターデータCRUD・権限設定・UIデザインシステム |
| Week 2 | 5/24〜5/30 | 管制機能（前半） | 状況監視・自動監視・1号/2号業務配置・ホワイトボード |
| Week 3 | 5/31〜6/06 | 管制機能（後半）＋隊員PWA | 月間シフト・管制表出力・業務レポート・隊員PWA（出動/スケジュール/経路/報告書） |
| Week 4 | 6/07〜6/13 | LINE連携・自動受付・請求 | LINE Official・前日確認・メール/FAX自動受付・OCR・請求作成・売掛管理 |
| Week 5 | 6/14〜6/20 | 日払い・実績・テスト・デプロイ | 日払い管理・実績管理・CSV出力・結合テスト・UI調整・本番デプロイ |

## 3.1 マイルストーン

| # | 目標日 | マイルストーン | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 2026/05/23 | 基盤完成 | 認証・マルチテナント・全マスターデータCRUD動作確認 |
| M2 | 2026/05/30 | 管制機能前半完成 | 状況監視・配置機能の動作確認 |
| M3 | 2026/06/06 | 管制機能完成＋PWA完成 | 全管制機能・隊員PWAの動作確認 |
| M4 | 2026/06/13 | 連携・請求完成 | LINE連携・自動受付・請求機能の動作確認 |
| M5 | 2026/06/20 | MINリリース | 全Must機能テスト完了・本番デプロイ・サービス開始 |
| M6 | 2026/08/31 | MAXリリース | 全Should機能テスト完了・v2リリース |

# 4. 技術構成

| 技術要素 | 採用技術 |
| --- | --- |
| フロントエンド（管理画面） | React + TypeScript + Vite + TailwindCSS |
| フロントエンド（隊員アプリ） | React PWA + Service Worker（ホーム画面追加対応） |
| バックエンド | Express.js + TypeScript |
| ORM / DB | Prisma + PostgreSQL |
| インフラ | Railway（バックエンド・DB）+ お名前.com RS（フロントエンド） |
| メッセージング | LINE Official Account + Messaging API |
| OCR | Google Vision API（FAX・紙契約書の文字認識） |
| PDF生成 | PDFKit or Puppeteer（請求書・管制表・警備報告書） |
| メール送信 | SendGrid or Nodemailer + SMTP |
| 電子署名 | 独自実装（RFC 3161タイムスタンプ + 合意証明型） |
| 認証 | JWT + bcrypt |
| スケジューラー | node-cron（前日自動確認・アラート） |

# 5. リスク管理

| # | リスク | 発生確率 | 影響度 | 優先度 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 34日でのスコープ超過 | 高 | 大 | 🔴高 | 毎週末にMust機能の進捗確認・Should機能をv2へ移動 |
| R2 | LINE Official審査遅延 | 中 | 大 | 🔴高 | 今週中に申請・審査中はモック実装で並行開発 |
| R3 | 警備報告書の特許侵害 | 低 | 大 | 🟡中 | 独自設計（QRコード承認方式）で完全回避 |
| R4 | 給与計算ロジックの不正確 | 中 | 大 | 🔴高 | 基本形態のみMINに含め・社労士確認をv2実装前に実施 |
| R5 | FAX→メール変換サービスの設定遅延 | 中 | 中 | 🟡中 | Week1中に契約完了・設定はWeek4前に完了させる |
| R6 | Google Vision API費用超過 | 低 | 小 | 🟢低 | 月間コスト上限を設定・キャッシュ実装で重複OCRを防止 |

# 6. セキュリティ方針

| 対策項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 認証・認可 | JWT認証・ロールベースアクセス制御・セッション管理 |
| データ保護 | テナント間完全分離・SQLインジェクション対策（Prisma ORM） |
| 通信 | HTTPS強制・HSTS設定 |
| 個人情報 | 隊員の個人情報・位置情報は暗号化保存 |
| 電子契約 | タイムスタンプ・ハッシュ値による改ざん検知・監査ログ |
| パスワード | bcryptハッシュ化・ブルートフォース対策 |
| 外部API | APIキーを環境変数管理・ソースコードに含めない |

# 7. 開発開始前の事前タスク

| タスク | 期限 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| LINE Official Account 開設 | 2026/05/18 | 審査に数日かかる場合あり・今日中に申請 |
| Messaging API チャネル作成 | 2026/05/18 | LINE Developer Consoleで作成 |
| FAX→メール変換サービス契約 | 2026/05/20 | eFax・メールdeFA X等 |
| Claude Code Maxプラン加入 | 2026/05/18 | 開発効率最大化のため |
| GitHubリポジトリ作成 | 2026/05/18 | guardsync リポジトリを新規作成 |
| Railway新規プロジェクト作成 | 2026/05/18 | 本番環境の準備 |

GuardSync プロジェクト計画書 v1.0 | 2026年5月18日

# 付録：MAXプラン 追加要件（v1.1更新）

2026年5月18日追加。他社への販売・FC展開・契約違反監視・優先人員融通の4機能をv2（8月末）に追加する。

## SaaS販売機能

他社警備会社へのSaaS販売・契約・課金管理

主な機能：

料金プラン設定（ライセンス数・機能制限・価格）

契約期間・自動更新管理

Stripe連携（クレジットカード決済・自動請求）

利用状況レポート（隊員数・ポスト数・API使用量）

請求書自動発行・入金管理

優先度：v2　|　リスク：Stripe連携の設定・テストに時間が必要

## 独立支援・FC展開管理

フランチャイズ本部・加盟店の階層管理と独立支援制度

主な機能：

FC本部・加盟店の階層管理（親子テナント構造）

独立支援パッケージ（初期設定・研修資料の配布）

FC契約書の電子締結・管理（電子契約機能と連携）

ロイヤリティ計算・徴収管理（売上連動型・固定型）

加盟店への本部指導記録・お知らせ一括配信

優先度：v2　|　リスク：FC契約の法的要件確認が必要（フランチャイズ法）

## 契約違反監視（スーパー管理者）

FC・SaaS加盟店の契約遵守状況を開発側が監視・データ抽出

主な機能：

全テナントKPI監視ダッシュボード（売上・隊員数・稼働率）

契約違反検知アラート（規約禁止行為・異常データパターン）

FC契約条件の逸脱自動検知（売上閾値・人員数制限等）

テナント別データのCSV/Excel抽出（証拠保全用）

抽出操作の監査ログ（誰がいつ何を抽出したか）

スーパー管理者限定アクセス・操作ログ必須

優先度：v2　|　リスク：利用規約・プライバシーポリシーにデータアクセス同意条項が必要（法的必須）

## 協力企業・グループ企業 優先人員融通

企業間の優先順位に基づく自動人員融通打診・実績管理

主な機能：

企業関係性の定義（グループ企業 > 協力企業 > 一般協力会社）

人員不足時の優先順位自動打診フロー

回答期限設定・未回答時の次順位エスカレーション

融通実績管理（企業別・回数・人数・日付）

相互融通バランスの可視化（貸し借り）

融通条件設定（企業間単価・優先/除外現場）

優先度：v2　|　リスク：企業間の契約・単価設定が複雑になる可能性

## MAXプラン 全体構成（更新版）

| 機能カテゴリ | バージョン | 主な機能内容 |
| --- | --- | --- |
| SaaS販売機能 | v2 | プラン管理・Stripe決済・利用レポート・請求自動発行 |
| 独立支援・FC展開 | v2 | 本部/加盟店管理・ロイヤリティ・FC契約電子締結 |
| 契約違反監視 | v2 | スーパー管理者ダッシュボード・データ抽出・監査ログ |
| 優先人員融通 | v2 | グループ/協力企業の優先打診・融通実績・バランス管理 |
| 給与集計・労務管理 | v2 | 変形労働制・残業・有給・就労時間アラート |
| 電子契約完全版 | v2 | 紙OCR取込・決裁フロー・タイムスタンプ・人員融通契約 |
| 帳票強化 | v2 | Excel出力・会計ソフトCSV（マネーフォワード/弥生/freee） |
| 隊員アプリ強化 | v2 | 休暇申請・出勤希望・周辺施設検索 |
| AI自動配置 | v3 | 過去データ学習による自動シフト作成 |
| 会計ソフトAPI連携 | v3 | マネーフォワード・freee・弥生へのAPI直接連携 |
| IVR（自動音声電話） | v3 | ガラケー対応の上下番自動音声報告 |
| 年末調整 | v3 | 年末調整書類の電子管理・計算 |

# 付録：v1.2変更履歴 — LINE Works採用

変更日：2026年5月18日　|　変更内容：警備員とのやりとりをLINE WorksベースのBot APIに変更

## 変更理由

警備員との業務コミュニケーションにLINE Worksを採用する。LINE Worksはビジネス向けの法人向けサービスであり、管理者による隊員アカウントの一元管理、強力な既読確認機能、組織・チャンネル管理、企業向けセキュリティを標準提供する。個人のLINEアカウントと業務を分離できる点も隊員のプライバシー保護に有効である。

## LINE vs LINE Works 比較

| 項目 | LINE Official（旧） | LINE Works（新） |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 一般消費者向け | ビジネス・法人向け |
| API | Messaging API | LINE Works Bot API v2 |
| アカウント管理 | 個人アカウント | 管理者が全員を一元管理 |
| 既読確認 | 困難 | 完全対応 |
| グループ管理 | 限定的 | チャンネル・組織管理 |
| チャット | 独自実装が必要 | ネイティブ機能を利用（開発不要） |
| 認証 | LINE Login | LINE Works OAuth 2.0 |
| セキュリティ | 標準 | 企業向け強化 |
| 料金 | 無料〜 | フリー〜¥960/人/月（100名まで無料） |

## LINE Works連携 機能構成

| 機能 | 実装方式 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| お知らせ配信 | LINE Works Bot API | 既読確認・返信受付が標準対応 |
| アラート通知（遅刻・未報告） | LINE Works Bot API + Cron | 条件発火で自動送信 |
| 前日自動確認送信 | LINE Works Bot API + Cron | 毎朝10時に翌日配置を自動送信 |
| 自動受付Webhook | LINE Works Webhook | メッセージ受信→サジェスト |
| グループチャット（現場別） | LINE Worksネイティブ | 開発不要・管理者がチャンネル作成 |
| 1対1チャット（管制↔隊員） | LINE Worksネイティブ | 開発不要 |
| 日払い申請 | LINE Works Bot フロー | Botガイダンスで申請→システム記録 |
| 休暇申請 | LINE Works Bot フロー | 同上 |
| 出動・上下番連絡 | PWA（メイン）+ Bot（補助） | PWAが主・Botは通知補助 |

## 事前タスク 更新

| 旧タスク | 新タスク | 期限 |
| --- | --- | --- |
| LINE Official Account 開設 | LINE Works テナント登録 | 2026/05/18 |
| Messaging API チャネル作成 | LINE Works Bot 作成（Developer Console） | 2026/05/18 |
| LINE Login チャネル作成 | LINE Works OAuth 2.0 設定 | 2026/05/18 |

## 技術スタック 更新

| 変更項目 | 旧 | 新 |
| --- | --- | --- |
| メッセージングAPI | LINE Messaging API | LINE Works Bot API v2 |
| 認証 | LINE Login | LINE Works OAuth 2.0 |
| Webhook | LINE Webhook | LINE Works Webhook |
| チャット実装 | 独自実装（WebSocket） | LINE Worksネイティブ（実装不要） |