## Slide 1
GuardSync
警備会社向け統合管理システム
プロジェクト計画書 v1.0
2026年5月18日 | MINリリース: 6月20日 | MAXリリース: 8月末

## Slide 2
アジェンダ
GuardSync プロジェクト計画書 v1.0 | 2026.05.18
01
プロジェクト概要
背景・目的・チーム構成
02
競合分析
komainu.cloud（56機能）との比較
03
差別化戦略
4つの競合優位ポイント
04
要件定義
MoSCoW分析・Must機能一覧
05
スケジュール
34日計画・マイルストーン
06
技術構成
アーキテクチャ・使用技術
07
リスク管理
主要リスクと対応策
08
次のアクション
今日からやること

## Slide 3
01. プロジェクト概要
GuardSyncとは何か
GuardSync プロジェクト計画書 v1.0 | 2026.05.18
プロジェクト名
GuardSync
ターゲット
警備会社（全国）
競合
komainu.cloud（56機能）
開発体制
1名 + Claude Code（AI）毎日フル稼働
MINリリース
2026年6月20日（34日後）
MAXリリース
2026年8月末
技術
React PWA + Express + Prisma + Railway

## Slide 4
02. 競合分析
komainu.cloud の機能構成
GuardSync プロジェクト計画書 v1.0 | 2026.05.18
競合機能数合計：56機能
管制機能
15機能
状況監視・配置・シフト・報告書・管制表など
隊員アプリ
11機能
出動連絡・スケジュール・チャット・休暇申請など
請求機能
4機能
請求作成・インボイス・売掛管理・メール送信
給与機能
7機能
実績管理・給与集計・年末調整・日払い連携など
労務管理
4機能
有給自動付与・有給管理・就労時間アラートなど
帳票/データ連携
8機能
CSV/Excel出力・勤怠データ・給与書類など
便利機能
7機能
権限設定・チャット・アラート・IVRなど

## Slide 5
03. 差別化戦略
競合にない4つの優位ポイント
GuardSync プロジェクト計画書 v1.0 | 2026.05.18
🎨
UI/UX
高品質なデザインと直感的な操作性 高齢の警備員でもワンタップで操作完結
🔗
発注元連携
建設・建築・造園会社との双方向情報連携 受注から配置まで自動フロー化
🤖
自動受付エンジン
LINE / メール / FAX（OCR）からの依頼を 自動取得・件名生成サジェスト
📅
前日自動確認
翌日の依頼内容を前日午前中に自動送信 ゼロアクションで抜け漏れ防止

## Slide 6
04. 要件定義（Must機能）
6月20日リリースに含む機能
GuardSync プロジェクト計画書 v1.0 | 2026.05.18
✓ Must — 6月20日リリース必須（35機能相当）
✓ 管制機能 全15機能（状況監視・配置・シフト・管制表・業務レポート等）
✓ 隊員アプリPWA（出動/上下番・月間スケジュール・経路案内・警備報告書）
✓ マスターデータ（隊員・現場/契約・協力会社・車両）
✓ 権限設定・マルチテナント（複数警備会社対応）
✓ 請求機能（請求作成・インボイス・総括・売掛管理・メール送信）
✓ LINE Official連携（お知らせ・アラート・前日自動確認・Webhook受付）
✓ 自動受付エンジン（LINE/メール/FAX OCR→サジェスト）
✓ 実績管理・日払い管理（手数料・月末自動差引）
✓ 契約条件設定・各種CSV出力

## Slide 7
05. スケジュール（34日計画）
5月17日〜6月20日
GuardSync プロジェクト計画書 v1.0 | 2026.05.18
Week 1
5/17-5/23
基盤構築
DB設計・認証・マルチテナント・マスターデータ・権限設定
Week 2
5/24-5/30
管制機能（前半）
状況監視・自動監視・1号/2号業務配置・ホワイトボード
Week 3
5/31-6/06
管制機能（後半）＋隊員PWA
月間シフト・管制表出力・業務レポート・隊員PWA4機能
Week 4
6/07-6/13
LINE連携・自動受付・請求
LINE Official・前日確認・メール/FAX自動受付・OCR・請求
Week 5
6/14-6/20
日払い・実績・テスト・デプロイ
日払い管理・実績・CSV・結合テスト・UI調整・本番デプロイ

## Slide 8
07. リスク管理
主要リスクと対応策
GuardSync プロジェクト計画書 v1.0 | 2026.05.18
🔴 スコープ超過
→ 毎週進捗確認・Should→v2移動
🔴 LINE審査遅延
→ 今週中申請・モック実装で並行開発
🟡 特許侵害リスク
→ 独自設計（QRコード承認）で完全回避
🔴 給与計算不正確
→ 基本形態のみ・社労士確認後にv2対応
🟡 FAX設定遅延
→ Week1中に契約完了・他チャネルで代替
🟢 API費用超過
→ コスト上限設定・キャッシュ実装

## Slide 9
08. 次のアクション
今日・今週中にやること
GuardSync プロジェクト計画書 v1.0 | 2026.05.18
🔴 今日中
☐ LINE Official Account 開設申請
☐ Claude Code Maxプラン加入
☐ GitHubリポジトリ作成（guardsync）
☐ Railway新規プロジェクト作成
🟡 今週中（5/23まで）
☐ FAX→メール変換サービス契約（eFax等）
☐ LINE Messaging APIチャネル作成
☐ Google Vision API有効化・課金設定
☐ Week1タスク（基盤構築）完了

## Slide 10
ご確認・ご承認をお願いします
GuardSync プロジェクト計画書 v1.0
MINリリース：2026年6月20日 | MAXリリース：2026年8月末

## Slide 11
MAXプラン（v2）— 追加要件
他社販売・FC展開・監視・優先人員融通
GuardSync プロジェクト計画書 v1.1 | 2026.05.18
🏪 SaaS販売機能
他社警備会社への販売 Stripe決済・プラン管理・利用レポート
🏢 独立支援・FC展開
フランチャイズ本部/加盟店管理 ロイヤリティ計算・独立支援パッケージ
🔍 契約違反監視
スーパー管理者ダッシュボード 全テナントKPI監視・データ抽出・監査ログ
🤝 優先人員融通
グループ/協力企業を優先した 自動打診フロー・融通実績・バランス管理

## Slide 12
FC展開 + 契約違反監視 詳細
独立支援制度とスーパー管理者機能
GuardSync プロジェクト計画書 v1.1 | 2026.05.18
🏢 独立支援・FC展開管理
✓ FC本部・加盟店の階層管理（親子テナント）
✓ 独立支援パッケージ（初期設定・研修資料）
✓ FC契約書の電子締結・管理
✓ ロイヤリティ計算・徴収管理（売上連動/固定）
✓ 加盟店への本部指導記録・一括お知らせ
🔍 契約違反監視（スーパー管理者）
✓ 全テナントKPI監視ダッシュボード
✓ 売上・隊員数・稼働率の推移確認
✓ 契約違反・異常データの自動アラート
✓ FC契約条件の逸脱自動検知
✓ テナント別データCSV/Excel抽出
⚠️ 利用規約にデータアクセス同意条項必須

## Slide 13
優先人員融通管理 詳細
協力企業・グループ企業との連携強化
GuardSync プロジェクト計画書 v1.1 | 2026.05.18
優先順位の設定
1位
グループ企業
最優先・特別単価
2位
協力企業A
優先・契約単価
3位
協力企業B以下
通常・一般単価
自動打診フロー
① 人員不足を検知
↓ グループ企業へ自動打診（LINE/メール）
↓ 回答期限内に未回答 → 次順位へ自動エスカレーション
↓ 承諾確認 → 配置に自動反映
融通実績管理
✓ 企業別融通回数・人数
✓ 相互融通バランス可視化
✓ 融通条件（単価・除外現場）
✓ 月次レポート自動生成

## Slide 14
LINE Works 採用（v1.2変更）
警備員とのコミュニケーション基盤
GuardSync プロジェクト計画書 v1.2 | 2026.05.18
📢 LINE Official → LINE Works に変更 | 警備員との業務連絡をビジネス専用ツールに統一
✓ LINE Works を選ぶ理由
👥
管理者による隊員アカウント一元管理
入退社時の即時アカウント停止が可能
✅
既読確認が完全対応（標準機能）
業務連絡の既読を確実に把握
💬
チャット機能はネイティブで提供
独自実装不要→開発工数を節約
🔒
企業向けセキュリティ強化
業務データとプライベートを完全分離
💰
100名まで無料フリープラン
初期コストゼロで始められる
🔗 GuardSync × LINE Works 連携
Bot API
お知らせ配信・アラート通知・前日自動確認
Bot API
日払い申請・休暇申請（Botフロー）
Webhook
受注依頼の自動受付→サジェスト
ネイティブ
グループチャット（現場別チャンネル）
ネイティブ
1対1チャット（管制↔隊員）
OAuth 2.0
隊員の認証・アカウント管理