## 概要
GuardSync プロジェクト計画書
警備会社向け統合管理システム ¦ バージョン1.0 ¦ 2026年5月18日
基本情報
プロジェクト名 | GuardSync
サービス種別 | 警備会社向け統合管理SaaS
競合 | komainu.cloud（56機能）
開発体制 | 1名 + Claude Code（AI）
MINリリース | 2026年6月20日
MAXリリース | 2026年8月末
技術スタック | React(PWA) + Express + Prisma + PostgreSQL + Railway

## WBS・タスク
# | 週 | 期間 | フェーズ | タスク | 工数(日) | 依存 | 担当 | 完了条件 | ステータス
1.1 | Week1 | 5/17-5/23 | 基盤構築 | 新規リポジトリ・Railway環境構築 | 0.5 | - | 開発者 | デプロイ疎通確認 | 未着手
1.2 | Week1 | 5/17-5/23 | 基盤構築 | Prisma DBスキーマ設計（全テーブル） | 1.5 | - | 開発者 | マイグレーション完了 | 未着手
1.3 | Week1 | 5/17-5/23 | 基盤構築 | 認証実装（JWT・セッション管理） | 0.5 | 1.2 | 開発者 | ログイン/ログアウト動作 | 未着手
1.4 | Week1 | 5/17-5/23 | 基盤構築 | マルチテナント実装（会社ID分離） | 0.5 | 1.3 | 開発者 | テナント間データ分離確認 | 未着手
1.5 | Week1 | 5/17-5/23 | 基盤構築 | 権限設定（ロール・アクセス制御） | 0.5 | 1.4 | 開発者 | 役割別アクセス制御動作 | 未着手
1.6 | Week1 | 5/17-5/23 | 基盤構築 | 隊員情報CRUD | 0.5 | 1.2 | 開発者 | 一覧・登録・編集・削除 | 未着手
1.7 | Week1 | 5/17-5/23 | 基盤構築 | 現場/契約情報CRUD（緯度経度含む） | 0.5 | 1.2 | 開発者 | 一覧・登録・編集・削除 | 未着手
1.8 | Week1 | 5/17-5/23 | 基盤構築 | 協力会社・車両情報CRUD | 0.5 | 1.2 | 開発者 | 一覧・登録・編集・削除 | 未着手
1.9 | Week1 | 5/17-5/23 | 基盤構築 | UIデザインシステム（共通コンポーネント） | 0.5 | - | 開発者 | 共通ヘッダー・ナビ・テーブル完成 | 未着手
2.1 | Week2 | 5/24-5/30 | 管制（前半） | 状況監視画面（リアルタイム・GPS） | 1.5 | 1.2 | 開発者 | ステータス自動更新・位置情報表示 | 未着手
2.2 | Week2 | 5/24-5/30 | 管制（前半） | 自動監視（遅刻アラート・未対応フラグ） | 1 | 2.1 | 開発者 | 指定時間超過でアラート発生 | 未着手
2.3 | Week2 | 5/24-5/30 | 管制（前半） | 1号業務配置（月次シフト作成） | 1.5 | 1.7 | 開発者 | カレンダー形式でシフト作成・印刷 | 未着手
2.4 | Week2 | 5/24-5/30 | 管制（前半） | 2号業務配置（日・週次・前日コピー） | 1.5 | 1.7 | 開発者 | 現場カード形式・前日コピー動作 | 未着手
2.5 | Week2 | 5/24-5/30 | 管制（前半） | ホワイトボード（全現場俯瞰） | 1 | 2.1 | 開発者 | リアルタイムステータスバッジ表示 | 未着手
3.1 | Week3 | 5/31-6/6 | 管制（後半） | 月間シフト（隊員主語・稼働率集計） | 1 | 2.3 | 開発者 | 隊員別カレンダー・稼働率表示 | 未着手
3.2 | Week3 | 5/31-6/6 | 管制（後半） | 月間受注状況（顧客×現場カレンダー） | 0.5 | 1.7 | 開発者 | 日別人工数・受注額集計 | 未着手
3.3 | Week3 | 5/31-6/6 | 管制（後半） | 経営データダッシュボード（粗利・目標） | 1 | 3.2 | 開発者 | 顧客別粗利・達成率チャート | 未着手
3.4 | Week3 | 5/31-6/6 | 管制（後半） | 管制表PDF出力（テンプレート） | 0.5 | 2.3 | 開発者 | PDF生成・印刷動作 | 未着手
3.5 | Week3 | 5/31-6/6 | 管制（後半） | 警備報告書（独自設計・電子サイン） | 0.5 | 1.6 | 開発者 | 報告書生成・サイン取得・PDF出力 | 未着手
3.6 | Week3 | 5/31-6/6 | 管制（後半） | 業務レポート（未完了タスク一覧） | 0.5 | 2.1 | 開発者 | 未対応項目の自動ピックアップ | 未着手
3.7 | Week3 | 5/31-6/6 | 隊員PWA | 隊員PWA基盤（manifest・SW設定） | 0.5 | 1.3 | 開発者 | ホーム画面追加・オフライン対応 | 未着手
3.8 | Week3 | 5/31-6/6 | 隊員PWA | 出動・上下番ワンボタン（GPS打刻） | 0.5 | 3.7 | 開発者 | ワンタップで状態遷移・管制側反映 | 未着手
3.9 | Week3 | 5/31-6/6 | 隊員PWA | 月間スケジュール（PWA・色分け） | 0.5 | 3.7 | 開発者 | カレンダー表示・現場詳細タップ | 未着手
3.10 | Week3 | 5/31-6/6 | 隊員PWA | 経路案内（マップdeeplink） | 0.5 | 3.7 | 開発者 | 現場住所からナビアプリ起動 | 未着手
4.1 | Week4 | 6/7-6/13 | LINE・自動受付 | LINE Official設定・Messaging API連携 | 0.5 | - | 開発者 | Webhook疎通・メッセージ送受信 | 未着手
4.2 | Week4 | 6/7-6/13 | LINE・自動受付 | お知らせ配信（既読管理・LINE送信） | 0.5 | 4.1 | 開発者 | 配信・既読確認・返信記録 | 未着手
4.3 | Week4 | 6/7-6/13 | LINE・自動受付 | アラートLINE通知（遅刻・未報告） | 0.5 | 4.1 | 開発者 | 条件発火→LINE自動送信 | 未着手
4.4 | Week4 | 6/7-6/13 | LINE・自動受付 | 前日午前中 自動確認送信（Cron） | 0.5 | 4.1 | 開発者 | 毎朝10時に翌日配置を自動送信 | 未着手
4.5 | Week4 | 6/7-6/13 | LINE・自動受付 | LINE Webhook自動受付→サジェスト | 1 | 4.1 | 開発者 | 受信→内容解析→件名サジェスト表示 | 未着手
4.6 | Week4 | 6/7-6/13 | LINE・自動受付 | メール自動受付→件名取得・サジェスト | 1 | - | 開発者 | メール受信→解析→サジェスト表示 | 未着手
4.7 | Week4 | 6/7-6/13 | LINE・自動受付 | FAX→PDF受信→OCR→サジェスト | 1 | - | 開発者 | PDF受信→OCR→テキスト化→サジェスト | 未着手
4.8 | Week4 | 6/7-6/13 | 請求 | 請求作成（印鑑・インボイス・集計） | 1 | 1.7 | 開発者 | ワンクリック集計・PDF生成・印鑑合成 | 未着手
4.9 | Week4 | 6/7-6/13 | 請求 | 総括請求・グルーピング | 0.5 | 4.8 | 開発者 | 複数現場を1枚にまとめ出力 | 未着手
4.10 | Week4 | 6/7-6/13 | 請求 | 売掛管理（入金・残高管理） | 0.5 | 4.8 | 開発者 | 顧客別売掛一覧・残高確認 | 未着手
4.11 | Week4 | 6/7-6/13 | 請求 | 請求書メール自動送信（送信履歴） | 0.5 | 4.8 | 開発者 | PDF添付メール送信・履歴記録 | 未着手
5.1 | Week5 | 6/14-6/20 | 仕上げ | 実績管理（打刻・時間記録・給与反映） | 0.5 | 2.1 | 開発者 | 予定/打刻/報告書の3データ記録 | 未着手
5.2 | Week5 | 6/14-6/20 | 仕上げ | 日払い申請・承認フロー（PWA/LINE） | 0.5 | 4.1 | 開発者 | 申請→承認→記録の動作確認 | 未着手
5.3 | Week5 | 6/14-6/20 | 仕上げ | 手数料管理（固定/率・負担者設定） | 0.5 | 5.2 | 開発者 | 手数料パターン設定・計算確認 | 未着手
5.4 | Week5 | 6/14-6/20 | 仕上げ | 月末給与自動差引（日払い+手数料） | 0.5 | 5.3 | 開発者 | 差引計算・給与明細への明記 | 未着手
5.5 | Week5 | 6/14-6/20 | 仕上げ | 契約条件設定（単価・勤務条件） | 0.5 | 1.7 | 開発者 | 条件設定→請求自動反映 | 未着手
5.6 | Week5 | 6/14-6/20 | 仕上げ | 各種CSV出力（勤怠・隊員・契約） | 0.5 | - | 開発者 | 各データをCSVダウンロード | 未着手
5.7 | Week5 | 6/14-6/20 | 仕上げ | 結合テスト・バグ修正 | 1 | - | 開発者 | 主要フロー全て動作確認 | 未着手
5.8 | Week5 | 6/14-6/20 | 仕上げ | UI/UXブラッシュアップ | 0.5 | - | 開発者 | デザイン品質確認・レスポンシブ対応 | 未着手
5.9 | Week5 | 6/14-6/20 | 仕上げ | 本番デプロイ・動作確認 | 0.5 | 5.7 | 開発者 | Railway本番環境で全機能動作 | 未着手

## スケジュール・マイルストーン
# | マイルストーン | 目標日 | 完了条件 | ステータス
M1 | 基盤完成 | 2026/05/23 | 認証・マルチテナント・全マスターデータCRUD動作確認 | 未着手
M2 | 管制機能前半完成 | 2026/05/30 | 状況監視・1号/2号配置・ホワイトボードの動作確認 | 未着手
M3 | 管制機能＋隊員PWA完成 | 2026/06/06 | 全管制機能・隊員PWA基本4機能の動作確認 | 未着手
M4 | 連携・請求完成 | 2026/06/13 | LINE連携・自動受付・請求機能の動作確認 | 未着手
M5 | MINリリース | 2026/06/20 | 全Must機能テスト完了・本番デプロイ・サービス開始 | 未着手
M6 | MAXリリース | 2026/08/31 | 全Should機能テスト完了・v2本番リリース | 未着手

## リスク管理
# | リスク | 発生確率 | 影響度 | 優先度 | 予防策 | 発生時対応
R1 | 34日でのスコープ超過 | 高 | 大 | 🔴高 | 毎週末に進捗確認・Should機能をv2へ移動 | Must機能を優先・Should機能をスコープ外へ
R2 | LINE Official審査遅延 | 中 | 大 | 🔴高 | 今週中に申請・モック実装で並行開発 | モック実装で他機能開発を継続
R3 | 警備報告書の特許侵害 | 低 | 大 | 🟡中 | 独自設計（QRコード承認方式）で完全回避 | 設計を変更・弁護士確認
R4 | 給与計算ロジックの不正確 | 中 | 大 | 🔴高 | 基本形態のみMINに含め社労士確認 | v2実装前に社労士レビュー必須
R5 | FAX→メール変換設定遅延 | 中 | 中 | 🟡中 | Week1中に契約・設定完了 | メール/LINE受付のみで代替
R6 | Google Vision API費用超過 | 低 | 小 | 🟢低 | 月間コスト上限設定・キャッシュ実装 | OCR回数制限・手動入力を代替手段に

## ToDo・事前タスク
優先度 | 期限 | タスク | 担当 | 備考 | 完了
🔴緊急 | 2026/05/18 | LINE Works テナント登録（works.line.biz） | 社長 | 審査に数日かかる場合あり | ☐
🔴緊急 | 2026/05/18 | Claude Code Maxプラン加入 | 社長 | claude.ai/settings から加入 | ☐
🔴緊急 | 2026/05/18 | GitHubリポジトリ作成（guardsync） | 社長 | 新規リポジトリ | ☐
🔴緊急 | 2026/05/18 | Railway新規プロジェクト作成 | 社長 | 本番環境準備 | ☐
🟡重要 | 2026/05/20 | FAX→メール変換サービス契約 | 社長 | eFax等・月額費用確認 | ☐
🟡重要 | 2026/05/20 | LINE Works Bot作成（developers.worksmobile.com） | 社長 | LINE Developers Consoleで設定 | ☐
🟡重要 | 2026/05/20 | Google Vision API有効化 | 社長 | Google Cloud Console・課金設定 | ☐
🟢通常 | 2026/05/23 | SendGrid or SMTP設定 | 開発者 | メール送信用 | ☐
🟢通常 | 2026/05/23 | Railway DB（PostgreSQL）作成 | 開発者 | 本番DB環境 | ☐

## MAXプラン追加要件
MAXプラン 追加要件（v1.1 / 2026-05-18追加）
カテゴリ | 概要 | 主な機能 | バージョン | リスク・注意事項
SaaS販売機能 | 他社警備会社へのSaaS販売・契約・課金管理 | ・料金プラン設定（ライセンス数・機能制限・価格） ・契約期間・自動更新管理 ・Stripe連携（クレジットカード決済・自動請求） ・利用状況レポート（隊員数・ポスト数・API使用量） ・請求書自動発行・入金管理 | v2 | Stripe連携の設定・テストに時間が必要
独立支援・FC展開管理 | フランチャイズ本部・加盟店の階層管理と独立支援制度 | ・FC本部・加盟店の階層管理（親子テナント構造） ・独立支援パッケージ（初期設定・研修資料の配布） ・FC契約書の電子締結・管理（電子契約機能と連携） ・ロイヤリティ計算・徴収管理（売上連動型・固定型） ・加盟店への本部指導記録・お知らせ一括配信 | v2 | FC契約の法的要件確認が必要（フランチャイズ法）
契約違反監視（スーパー管理者） | FC・SaaS加盟店の契約遵守状況を開発側が監視・データ抽出 | ・全テナントKPI監視ダッシュボード（売上・隊員数・稼働率） ・契約違反検知アラート（規約禁止行為・異常データパターン） ・FC契約条件の逸脱自動検知（売上閾値・人員数制限等） ・テナント別データのCSV/Excel抽出（証拠保全用） ・抽出操作の監査ログ（誰がいつ何を抽出したか） ・スーパー管理者限定アクセス・操作ログ必須 | v2 | 利用規約・プライバシーポリシーにデータアクセス同意条項が必要（法的必須）
協力企業・グループ企業 優先人員融通 | 企業間の優先順位に基づく自動人員融通打診・実績管理 | ・企業関係性の定義（グループ企業 > 協力企業 > 一般協力会社） ・人員不足時の優先順位自動打診フロー ・回答期限設定・未回答時の次順位エスカレーション ・融通実績管理（企業別・回数・人数・日付） ・相互融通バランスの可視化（貸し借り） ・融通条件設定（企業間単価・優先/除外現場） | v2 | 企業間の契約・単価設定が複雑になる可能性

## MAXプラン全体構成
MAXプラン 全体機能構成（v1.1更新版）
# | 機能カテゴリ | バージョン | 主な機能内容 | 備考
1 | SaaS販売機能 | v2 | プラン管理・Stripe決済・利用レポート・請求自動発行 | 🆕 追加
2 | 独立支援・FC展開管理 | v2 | 本部/加盟店管理・ロイヤリティ計算・FC契約電子締結 | 🆕 追加
3 | 契約違反監視（スーパー管理者） | v2 | 全テナントKPI監視・違反検知・データ抽出・監査ログ | 🆕 追加
4 | 優先人員融通管理 | v2 | グループ/協力企業の優先打診・融通実績・バランス管理 | 🆕 追加
5 | 給与集計・残業計算 | v2 | 日給月給・変形労働制・残業・給与明細メール送信 | 既存
6 | 労務管理 | v2 | 就労時間アラート・有給管理・有給自動付与 | 既存
7 | 電子契約（完全版） | v2 | 紙OCR取込・社内決裁・タイムスタンプ・人員融通契約 | 既存
8 | 帳票強化 | v2 | 帳票Excel出力・会計ソフトCSV（3社） | 既存
9 | 隊員アプリ強化 | v2 | 休暇申請・出勤希望・周辺施設検索 | 既存
10 | 現場ごと給与設定 | v2 | 現場単位の給与単価管理 | 既存
11 | AI自動配置 | v3 | 過去データ学習による自動シフト作成 | 既存
12 | 会計ソフトAPI連携 | v3 | マネーフォワード・freee・弥生API直接連携 | 既存
13 | IVR（自動音声電話） | v3 | ガラケー対応の上下番自動音声報告 | 既存
14 | 年末調整 | v3 | 年末調整書類の電子管理・計算（社労士確認必須） | 既存
15 | 日払い外部連携 | v3 | 即給By GMO・JOBPAY API連携 | 既存
16 | 認定タイムスタンプ | v3 | セイコーソリューションズ等の認定TSA | 既存

## LINE Works連携設計
LINE Works連携設計（v1.2 / 2026-05-18変更）
■ LINE vs LINE Works 比較
項目 | LINE Official（旧） | LINE Works（新） | 採用理由
用途 | 一般消費者向け | ビジネス・法人向け | 業務専用ツールとして分離できる
API | Messaging API | LINE Works Bot API v2 | Bot APIで業務自動化
アカウント管理 | 個人アカウント | 管理者が全員を一元管理 | 隊員の入退社管理が容易
既読確認 | 困難 | 完全対応（標準機能） | 業務連絡の既読管理が必須
グループ管理 | 限定的 | チャンネル・組織管理 | 現場別グループを管理者が作成
チャット | 独自実装が必要 | ネイティブ機能を利用 | 開発工数を大幅削減
認証 | LINE Login | LINE Works OAuth 2.0 | 法人認証で信頼性向上
セキュリティ | 標準 | 企業向け強化 | 業務データの保護
料金 | 無料〜 | フリー〜¥960/人/月 | 100名まで無料・コスト効率良
■ LINE Works連携 機能設計
機能 | 実装方式 | トリガー | 送信先 | 既読確認 | 備考
お知らせ配信 | Bot API | 管制員が手動送信 | 個人 or グループ | ✓ | 返信も受付
アラート通知（遅刻） | Bot API + Cron | 時刻条件発火 | 管制員・当該隊員 | ✓ | 未報告時に自動送信
前日自動確認送信 | Bot API + Cron | 毎日10:00 | 翌日出動隊員全員 | ✓ | 差別化機能
LINE受付→サジェスト | Webhook + AI | メッセージ受信 | 管制画面に表示 | - | 受注依頼の自動解析
日払い申請 | Bot フロー | 隊員がメッセージ送信 | 管制員に通知 | ✓ | Botガイダンスで金額確認
休暇申請 | Bot フロー | 隊員がメッセージ送信 | 管制員に通知 | ✓ | 承認状況をBotで返信
出動・上下番連絡 | PWA（メイン） | 隊員がボタンタップ | 管制側に自動反映 | - | PWAが主・Botは補助通知
グループチャット | ネイティブ | 手動 | 現場グループ | ✓ | 開発不要・管理者がCh作成
1対1チャット | ネイティブ | 手動 | 管制員↔隊員 | ✓ | 開発不要
■ 事前タスク 更新（LINE関連）
旧タスク | 新タスク | 期限 | URL/備考
LINE Official Account 開設 | LINE Works テナント登録 | 2026/05/18 | works.line.biz で無料登録
Messaging API チャネル作成 | LINE Works Bot 作成 | 2026/05/18 | developers.worksmobile.com
LINE Login チャネル作成 | LINE Works OAuth 2.0 設定 | 2026/05/18 | Bot APIと同時に設定